## version 2019 udkast
Vedligeholdelsesplan for A/B Kilen, Østerhøj Bygade 131-171, 2750 Ballerup
Planen indeholder 15 regnskabsår og indeholder forventede udgifter til større vedligeholdelsesarbejder, som finansieres over hensættelser. *)
Beløb er i 2019 faste priser inkl. moms og i 1000 kr. Planen skal senest replanlægges med aktuelle priser i 2022.
Område | Vedligeholdelseopgave | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33
Kolonne1 | Kolonne2 | Kolonne4 | Kolonne5 | Kolonne6 | Kolonne7 | Kolonne8 | Kolonne9 | Kolonne10 | Kolonne11 | Kolonne12 | Kolonne13 | Kolonne14 | Kolonne15 | Kolonne16 | Kolonne17 | Kolonne18
Tag | Tætning af skotrende | 2020/21: 50
Tag | Tagnæser | 2018/19: 160
Tag | 1. Etablering af ny tagpaptag ovenpå eksisterende inkl. Skotrende på lave huse | 2025/26: 800
Tag | 2. Etablering af ny tagpaptag ovenpå eksisterende på fælleshus
Tag | Etablering af ny tagpaptag ovenpå eksisterende på høje boliger | 2030/31: 800
Vinduer og døre | Fase 2: Udskiftninger af resterende glasdøre til energiglas og af vinduer til energiglas i boliger | 2018/19: 21
Vinduer og døre | Fase 3: Udskiftninger af resterende vinduer til energiglas i fælleshuset | 2023/24: 500
Varmeanlæg | Redanventiler mv. i boliger og ventiler i fælleshus tages over tekniske anlæg *)
Varmeanlæg | Udskiftning af varmtvandsbeholder med gennemstrømning | 2019/20: 40
Vaskeri og øvrig kælder | Udskiftninger forventes i de næste 15 år | 2026/27: 100
Fælleshus, vægge, loft, gulv | Skift af gulv, maling af vægge og loft | 2020/21: 75; 2023/24: 75; 2030/31: 75
Fælleskøkken | Komfur | 2021/22: 50
Kloak | Renovering af kloak (der er to kendte lunker, som bør repareres) | 2019/20: 100; 2031/32: 50
Udearealer | Ingen, repareres løbende
Mur, facade og fundamenter | Vedligeholdes over drift
Sum |  | 181 | 140 | 125 | 50 | 0 | 575 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 875 | 50 | 0
Hensættelser pr. år |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Hensættelsesaldo primo i fgl. Regnskab (vi har i 2017 likvider ud over dette...) |  | 77 | 126 | 216 | 321 | 501 | 731 | 386 | 616 | 46 | 176 | 406 | 636 | 866 | 221 | 401
*) I driftbudget afsættes beløb til 65.000kr til konto 570

## version 2018
Vedligeholdelsesplan for A/B Kilen, Østerhøj Bygade 131-171, 2750 Ballerup
Planen indeholder 15 regnskabsår og indeholder forventede udgifter til større vedligeholdelsesarbejder, som finansieres over hensættelser. *)
Beløb er i 2018 faste priser inkl. moms og i 1000 kr. Planen planlægges aktuelle med priser i 2021.
Område | Vedligeholdelseopgave | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32
Kolonne1 | Kolonne2 | Kolonne3 | Kolonne4 | Kolonne5 | Kolonne6 | Kolonne7 | Kolonne8 | Kolonne9 | Kolonne10 | Kolonne11 | Kolonne12 | Kolonne13 | Kolonne14 | Kolonne15 | Kolonne16 | Kolonne17
Tag | Tætning af skotrende og udskiftning af udluftningskanaler | 2018/19: 50; 2020/21: 50
Tag | Etablering af ny tagpaptag ovenpå eksisterende inkl. demontage, taghætter, stillads mv. | 2028/29: 1470
Vinduer og døre | Fase 2: Udskiftninger af resterende glasdøre til energiglas og af vinduer til energiglas i boliger | 2017/18: 900
Vinduer og døre | Fase 3: Udskiftninger af resterende vinduer til energiglas i fælleshuset | 2022/23: 700
Varmeanlæg | Redanventiler mv. i boliger og ventiler i fælleshus tages over tekniske anlæg *)
Vaskeri og øvrig kælder | Udskiftninger forventes i de næste 15 år | 2026/27: 100
Fælleshus, vægge, loft, gulv | Skift af gulv, maling af vægge og loft | 2020/21: 75; 2023/24: 75; 2030/31: 75
Fælleskøkken | Opvaskemaskine, komfur | 2019/20: 25; 2021/22: 25
Kloak | Renovering af kloak | 2031/32: 50
Udearealer | Ingen, repareres løbende
Mur, facade og fundamenter | Vedligeholdes over drift
Sum |  | 900 | 50 | 25 | 125 | 25 | 700 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1470 | 0 | 75 | 50
Hensættelser pr. år |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Hensættelsesaldo primo i fgl. Regnskab (vi har i 2017 likvider ud over dette...) |  | 713 | 43 | 223 | 428 | 533 | 738 | 268 | 423 | 653 | 883 | 1013 | 1243 | 3 | 233 | 388
*) I driftbudget afsættes beløb til 65.000kr til konto 570 fra næste regnskabsår.

## version 2015
Østerhøj Kielen
Vedligeholdelsesplan. Beløb i 2015 faste priser inkl. moms og i 1000 kr.
Pos | Omhandler | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Tætning af skotrende og eftergang tage | 2016: 82
2 | Etablering af ny tagpaptag ovenpå eksisterende | 2028: 1470
inkl. demontage, taghætter, stillads mv.
3 | Etablering af udspyr på skotrende og nye skyde- | 2015: 25
stykker på tagnedløb i glasgang
4 | Udskiftninger af resterende glasdøre til energiglas | 2017: 600; 2022: 700
og af resterende vinduer til energiglas
5 | Indregulering af varmeanlæg og øvrige VVS arb. | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
inkl. demontage af omløb i varmecentral
6 | Vaskeri, investeringer i tumbler og ventilering | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
af tørrekælder/ ekstra affugter
8 | Fælleshus, vægge, loft, gulv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | Småting, øvrige | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
10 | Kloak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11 | Mur, facade og fundamenter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
12 | Evt- omkostninger, rådgivning mv. | 2015: 25; 2028: 80
Sum |  | 110 | 124 | 642 | 42 | 42 | 42 | 42 | 742 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1592 | 42 | 42
akkumulerede udgifter |  | 110 | 234 | 876 | 918 | 960 | 1002 | 1044 | 1786 | 1828 | 1870 | 1912 | 1954 | 1996 | 3588 | 3630 | 3672
hensættelser ved 200.000 pr. år |  | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700
hensættelser ved 150.000 pr. år |  | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2900
hensættelser ved 170.000 pr. år |  | 670 | 840 | 1010 | 1180 | 1350 | 1520 | 1690 | 1860 | 2030 | 2200 | 2370 | 2540 | 2710 | 2880 | 3050 | 3220